## 氏名
作業記録
日付 | 曜日 | 作業概要 | 詳細
2023-04-11 | 火 | リーダー選出 | リーダー選出選挙
2023-04-12 | 水 | チーム決め | チーム決め
2023-04-13 | 木 | GitHub開設 情報共有 | GitHubリポジトリ担当を決めて作成し、メンバーを招待 issue作成 情報を共有
2023-04-17 | 月 | 企画検討 役割分担 | 企画決定 役割を決めた
2023-04-18 | 火 | 企画検討 プロジェクト作成 | figma 中村 企画書作成 酒見・中村
2023-04-19 | 水 | 企画レビュー準備 | figma 中村 企画書作成 秋枝 上野
2023-04-20 | 木 | 企画レビュー資料の 揉み合わせ
2023-04-24 | 月 | 企画レビュー Figma改善 | 企画レビュー 酒見 figma 中村
2023-04-25 | 火 | 画面設計書作成 Figma改善 | 画面設計書 全員 figma 中村
2023-04-26 | 水 | 画面設計書作成 Figma改善 | figma 酒見 画面設計書 全員
2023-04-27 | 木 | 画面設計書作成 Figma完成 | figma 酒見・中村 画面設計書 全員
2023-05-01 | 月 | 画面設計レビュー | レビュー 藤井
2023-05-02 | 火 | 画面設計指摘対応
2023-05-08 | 月 | DB設計・画面設計修正
2023-05-09 | 火 | DB設計
2023-05-10 | 水 | 進捗テェック
2023-05-11 | 木 | 進捗テェック
2023-05-15 | 月 | 設計レビュー
2023-05-16 | 火 | DB設計レビュー | レビュー池田・酒見
2023-05-17 | 水 | DB設計・画面設計修正
2023-05-18 | 木 | DB設計・画面設計修正
2023-05-22 | 月 | 実装開始
2023-05-23 | 火 | 実装
2023-05-24 | 水 | 実装・進捗確認
2023-05-25 | 木 | 実装 | 瓜田・予定表示機能に取り掛かり 中村・予定作成画面と画面のフロントエント 王・アカウント登録画面のフロント 池田・DB入力 酒見・スケジュール調整
2023-05-29 | 月 | 実装
2023-05-30 | 火 | 実装・画面モック再レビュー | レビュー・中村
2023-05-31 | 水 | 実装
2023-06-01 | 木 | 実装
2023-06-05 | 月 | 実装
2023-06-06 | 火 | 実装
2023-06-07 | 水 | 実装
2023-06-08 | 木 | 実装
2023-06-12 | 月 | 実装
2023-06-13 | 火 | 実装
2023-06-14 | 水 | 実装
2023-06-15 | 木 | 実装・レビュー | レビュー・瓜田
2023-06-19 | 月 | 実装
2023-06-20 | 火 | 実装
2023-06-21 | 水 | 実装
2023-06-22 | 木 | 実装
2023-06-26 | 月 | 実装
2023-06-27 | 火 | 実装
2023-06-28 | 水 | 実装
2023-06-29 | 木 | 実装
2023-07-03 | 月 | 実装
2023-07-04 | 火 | 実装
2023-07-05 | 水 | 実装
2023-07-06 | 木 | 実装
2023-07-10 | 月 | 実装
2023-07-11 | 火 | 実装
2023-07-12 | 水 | 実装
2023-07-13 | 木 | 実装
2023-07-18 | 火 | 実装
2023-07-19 | 水 | 実装
2023-07-20 | 木 | 実装
2023-07-24 | 月 | 実装
2023-07-25 | 火 | 実装
2023-07-26 | 水 | 発表 | 発表・酒見
2023-07-27 | 木 | レポート
2023-07-31 | 月 | レポート