## スケジュール
開発スケジュール |  | システム名： |  |  | TimeThree | [18 empty] | 所属名 |  |  |  | 作成者 |  | 酒見 |  |  | 作成日 |  | 2023-04-20 | パーツ
[24 empty] | Time3 |  |  |  | 更新者 |  | 酒見 |  |  | 更新日 |  | 随時
作業名 |  |  | 進捗バー | ４月 |  |  |  |  | 5月 | [8 empty] | ６月 | [8 empty] | ７月
|  |  |  | 4/10週 |  | 4/17週 | 4/24週 |  | 5/1週 | 5/8週 |  | 5/15週 |  | 5/22週 | 5/29週 |  |  |  | 6/5週 | 6/12週 |  |  | 6/19週 |  | 6/26週 |  | 7/3週 |  | 7/10週 |  | 7/17週 |  |  | 7/24週
外部設計 | 企画書作成 |  | 予定 |  |  |  |  | △4/24 企画レビュー（発表：酒見）
|  |  | 実績 |  |  |  |  | △
| 画面モック |  | 予定
実績
| 画面設計書 |  | 予定 | [7 empty] | △5/8 画面設計書レビュー（発表：藤井） |  |  |  |  | △5/29 画面設計書再レビュー（発表：中村）
|  |  | 実績 | [7 empty] | △ | [5 empty] | △
| DB設計書 |  | 予定 | [9 empty] | △5/15 DB設計書レビュー（発表：池田、酒見）
実績
内部設計 | プログラム一覧 |  | 予定
実績
| プログラム設計書 |  | 予定
実績
DB | DB実装 |  | 予定
実績
| データ入力 |  | 予定
実績
実装 | ログイン機能（B） |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| ログイン機能（F) |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| アカウント登録機能（B) |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| アカウント登録機能（F) |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| カレンダー機能（B) |  | 予定
実績
| カレンダー機能（F) |  | 予定
実績
| 予定作成機能（B) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| 予定作成機能（F) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| 予定確認機能（B) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| 予定確認機能（F) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| 予定削除機能（B) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| 予定削除機能（F) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| グループログイン機能（B) |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| グループログイン機能（F) |  | 予定 | [17 empty] | ◎ | △6/15 中間レビュー（発表：瓜田）
|  |  | 実績 | [18 empty] | △
| グループ追加機能（B) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| グループ追加機能（F) |  | 予定 | [22 empty] | △6/29 中間レビュー２（発表：中村）
実績
| サイドバー（F) |  | 予定
実績
| テスト |  | 予定
実績
公開 | 発表資料作成 |  | 予定
実績
| 作品発表 |  | 予定 | [28 empty] | △7/17 作品発表(発表:？)
実績
| レポート作成 |  | 予定
実績
|  |  |  | ４月 |  |  |  |  | 5月 | [8 empty] | ６月 | [8 empty] | ７月
|  |  | 進捗バー | 4/10週 |  | 4/17週 | 4/24週 |  | 5/1週 | 5/8週 |  | 5/15週 |  | 5/22週 | 5/29週 |  |  |  | 6/5週 | 6/12週 |  |  | 6/19週 |  | 6/26週 |  | 7/3週 |  | 7/10週 |  | 7/17週 |  |  | 7/24週
酒見、中村
Figma作成：中村、修正：酒見
E-R図：中村、酒見
BE担当：瓜田
瓜田
池田
瓜田
中村
中村
全員（シート割り当て）
フォーマット：王
設計書：全員（シート割り当て）
瓜田
瓜田
瓜田
王
中村
中村
瓜田
全員
王
王
Figma修正：藤井、酒見
画面設計書修正：藤井
瓜田
王
瓜田
瓜田
中村
中村
王
藤井
王
池田：動作確認指摘事項
瓜田：予定絞り込み機能追加
池田:パワポ作成開始(遅くても6/27までに開始)
池田:発表資料勉強
池田:パワポ構成(タイトル・枚数)決め
池田：動作確認指摘事項
酒見
中村
最終修正(各担当者)
酒見
酒見
最終修正(各担当者)
池田:パワポ作成完成
修正：瓜田
修正：酒見
修正：瓜田
修正：酒見

## スケジュール (サンプル)
開発スケジュール |  |  |  | システム名： |  |  | コミックショッピングシステム | [5 empty] | 所属名 |  |  | 作成者 |  | ●●●● |  | 作成日 |  | 2011/4/13
[13 empty] | SATOK COMMUNICATION |  |  | 更新者 |  | ●●●● |  | 更新日 |  | 2007/7/13
作業名 | [5 empty] | ５月 | [5 empty] | ６月 | [6 empty] | ７月
[6 empty] | １週 |  | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | １週 |  | ２週 | ３週 |  | ４週 |  | １週 |  | ２週
外部設計 | ＤＦＤ作成 |  |  |  | 予定
実績
| 機能仕様書 |  |  |  | 予定
実績
| 画面仕様書 |  |  |  | 予定
実績
| ＤＢ設計書 |  |  |  | 予定
実績
内部設計 | プログラム一覧 |  |  |  | 予定
実績
| プログラム設計書 |  |  |  | 予定
実績
ＤＢ | ＤＢ実装 |  |  |  | 予定
実績
| データ入力 |  |  |  | 予定
実績
プログラミング | ＪａｖａＢｅａｎｓ |  |  |  | 予定
実績
| サーブレット | ログイン機能 |  |  | 予定
実績
|  | ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ検索機能 |  |  | 予定
実績
|  | 会員登録機能 |  |  | 予定
実績
|  | メニュー検索機能 |  |  | 予定
実績
|  | カート機能 |  |  | 予定
実績
|  | 購入機能 |  |  | 予定
実績
|  | その他機能 |  |  | 予定
実績
| ＨＴＭＬ・ＪＳＰ | ﾛｸﾞｲﾝ・検索画面 |  |  | 予定
実績
|  | メニュー画面 |  |  | 予定
実績
|  | 会員登録画面 |  |  | 予定
実績
|  | 表示画面 | トップ画面 |  | 予定
実績
|  |  | メニュー検索 結果画面 |  | 予定
実績
|  |  | ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ検索 結果画面 |  | 予定
実績
|  |  | 商品詳細画面 |  | 予定
実績
|  |  | カート詳細画面 |  | 予定
実績
|  |  | 会員履歴画面 |  | 予定
実績
| テスト |  |  |  | 予定
実績
[6 empty] | １週 |  | ２週 | ３週 | ４週 | ５週 | １週 |  | ２週 | ３週 |  | ４週 |  | １週 |  | ２週
[6 empty] | ５月 | [5 empty] | ６月 | [6 empty] | ７月
//////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
アベ
太田 ・ 梶原
高見 ・ 佐々木
佐々木
太田 ・ 梶原
太田 ・ 梶原
アベ ・ 佐々木
佐々木
全 員
アベ
アベ
//////////////////////
佐々木
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
アベ
アベ
佐々木
佐々木
佐々木
/////////////
佐々木
高見・佐々木
高見・佐々木
佐々木
高見・佐々木
高見・佐々木
高見・佐々木
高見
高見・佐々木